ПРОЕКТ

Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Краснопольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.2015 г.      	                             с. Краснополье                                              № __

Об  утверждении   плана – графика перехода

на    предоставление   муниципальных  услуг

в     электронной     форме   администрацией

Краснопольского сельсовета

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   в     соответствии  с распоряжением   Правительства  РФ   от   29.06.2012 г.  № 1123 –р,  в целях эффективной организации перехода администрации  Краснопольского сельсовета на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,  администрация  Краснопольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме администрацией Краснопольского  сельсовета (приложение №1)

2. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Краснопольского сельсовета (приложение № 2)

3. Утвердить примерный поэтапный план организационно- технических мероприятий, планируемых к осуществлению в рамках выполнения плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме (приложение № 3)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава  Краснопольского сельсовета                                                    С.А.Артемьева

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Краснопольского   сельсовета от  _2015 г.  № __

Содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме администрацией Краснопольского сельсовета

| Этап | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Размещение информации об услуге (функции) в сводном Реестре муниципальных услуг, а также на официальном сайте администрации Краснопольского сельсовета | до 01.10.2015 |
| 2 этап | Размещение в сводном Реестре муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте администрации Краснопольского сельсовета форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 01.12.2015 |
| 3 этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием единого портала муниципальных услуг (функций) | до 01.01.2016 |
| 4 этап | Обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием информационно-коммуникационных программ мониторинг хода предоставления услуги | до 01.03.2016 |
| 5 этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги (функции) в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных программ | до 01.07.2016 |

- Приложение № 2

к постановлению администрации

Краснопольского        сельсовета

от __ 2015 г. № __

План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Краснопольского  сельсовета

| N | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 01.10. 2015 | 01.12 .2015 | 01.01. 2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 2 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 01.10 .2015 | 01.12. 2015 | 01.01 .2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 3 | Выдача выписок из похозяйственных книг | 01.10. 2015 | 01.12. 2015 | 01.01. 2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 4 | Присвоение адреса объекту недвижимости, расположенному на территории муниципального образования Краснопольский сельсовет | 01.10 .2015 | 01.12. 2015 | 01.01. 2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 5 | Признание в установленном порядке жилого помещения муниципального жилищного фонда непригодным для проживания | 01.10 .2015 | 01.12. 2015 | 01.01. 2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 6 | Передача в аренду объектов недвижимости, движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 01.10 .2015 | 01.12. 2015 | 01.01. 2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 7 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду | 01.10. 2015 | 01.12. 2015 | 01.01. 2016 | 01.03. 2016 | 01.07. 2016 |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 01.10. 2015 | 01.12. 2015 | 01.01. 2016 | 01.03 .2016 | 01.07. 2016 |

- Приложение №3

к постановлению администрации

Краснопольского       сельсовета

от ____ 2015 г.  № ___

Примерный поэтапный план организационно-технических мероприятий, планируемых к осуществлению в рамках выполнения плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этапы | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| 1 этап | - определение перечня услуг; - назначение ответственного за размещение информации на Портале; - размещение информации о муниципальных услугах в Сводном реестре муниципальных услуг; - создание и начало деятельности рабочей группы по переходу на предоставление услуг в электронном виде. |
| 2 этап | - разработка форм документов, которые необходимо представить заявителю для получения муниципальной услуги; - внесение изменений в административные регламенты (при необходимости); - размещение информации о муниципальных услугах на сайте администрации сельсовета (формы документов, образцы, заполнения, правила заполнения); - модернизация аппаратно-программного обеспечения (при необходимости); - обучение |
| 3 этап | - создание графических карт и проведение анализа оказания услуги; - разработка административных регламентов услуг; - внесение изменений в нормативные правовые акты в части устранения ограничений на прием документов в электронном виде; - модернизация аппаратно-программного обеспечения; - электронный обмен информацией в рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия; - обучение |
| 4 этап | - определение перечня контрольных точек процесса; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (по мере необходимости); - обучение |
| 5 этап | - внесение изменений в нормативные правовые акты в части обеспечения возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде; - модернизация аппаратно-программного обеспечения всех участников; - обеспечение доступа к базе результатов предоставления услуги в электронном виде. |