

 Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Краснопольского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2025 № 113

. с. Краснополье

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснопольского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, администрация Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Защита населения и территории Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций на 2026-20230 годы» (приложение).

2. Установить, что в ходе реализации программы, мероприятия, объемы и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении изменений в бюджет соответствующих изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснопольского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия З.М. Кузнецова

 Приложение

 к постановлению администрации

 Краснопольского сельсовета

 Алтайского района Республики

 Хакасия от 17.09.2025 г. №113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРИТОРИИ КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2026-2030 ГОДЫ»

с. Краснополье

2025 год

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Паспорт  |  4-5 |
| 2. Характеристика проблемы | 5 |
| 3. Основные цели и задачи программы | 6 |
| 4. Перечень программных мероприятий | 6-8 |
| 5. Обоснование ресурсного обеспечения | 8 |
| 6. Механизм реализации программы | 8 |
| 7. Оценка эффективности реализации программы | 8-9 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Защита населения и территории Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций на 2026-2030 годы» |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Главы Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от 26.08.2025 г. №31 «О создании рабочей группы по разработке муниципальных программ» |
| Муниципальный заказчик- координатор | Администрация Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |
| Муниципальный заказчик | Администрация Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |
| Цель  | 1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;2) минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,3) создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;5) повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Задачи | - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Снижение общего количества погибших и травмированных при чрезвычайных ситуаций 2026 год –0, 2027 год – 0, 2028 год – 0, 2029 год -0, 2030 год-0.  |
| Сроки реализации Программы | 2026-2030 годы |
| Объёмы и источники финансирования  | - Общий объем финансирования Программы составляет 20,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 г. – 4,000 тыс. рублей;  2027 г. – 4,000 тыс. рублей; 2028 г. – 4,000 тыс. рублей; 2029 г. – 4,000 тыс. рублей; 2030 г. – 4,000 тыс. рублей.из них:- за счет средств бюджета поселения 20,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 г. – 4,000 тыс. рублей;  2027 г. – 4,000 тыс. рублей; 2028 г. – 4,000 тыс. рублей; 2029 г. – 4,000 тыс. рублей; 2030 г. – 4,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  | -обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - повышение квалификации и обучение личного состава- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; |

**1.Характеристика проблемы**

На территории Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи, ливневые дожди, град, ландшафтные пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. В результате планирования эвакуационных мероприятий Администрацией Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В поселении ПВР является здание Краснопольского СДК.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению: в повседневном режиме – для социально полезных целей; в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами.

**2. Цель и задачи Программы**

Основные цели Программы:

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы:

- повышение квалификации и обучение личного состава

-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2026 – 2030 годов.

1. **Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | сумма | источники финансирования |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Районный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные. средства | Примечание |
| **2026 год** |
| 1 | Проведение тренировок по оповещению и ин­формированию населения | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | расходы, направленные на осуществление оперативного реагирования, на угрозу или возникновение аварий, катастроф, других происшествий  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| **2027 год** |
| 1 | Проведение тренировок по оповещению и ин­формированию населения | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | расходы, направленные на осуществление оперативного реагирования, на угрозу или возникновение аварий, катастроф, других происшествий  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| **2028 год** |
| 1 | Проведение тренировок по оповещению и ин­формированию населения | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | расходы, направленные на осуществление оперативного реагирования, на угрозу или возникновение аварий, катастроф, других происшествий  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| **2029 год** |
| 1 | Проведение тренировок по оповещению и ин­формированию населения | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | расходы, направленные на осуществление оперативного реагирования, на угрозу или возникновение аварий, катастроф, других происшествий  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| **2030 год** |
| 1 | Проведение тренировок по оповещению и ин­формированию населения | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | расходы, направленные на осуществление оперативного реагирования, на угрозу или возникновение аварий, катастроф, других происшествий  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения**

- Общий объем финансирования Программы составляет 20,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 г. – 4,000 тыс. рублей;

2027 г. – 4,000 тыс. рублей;

2028 г. – 4,000 тыс. рублей;

2029 г. – 4,000 тыс. рублей;

2030 г. – 4,000 тыс. рублей.

из них:

- за счет средств бюджета поселения 20,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 г. – 4,000 тыс. рублей;

2027 г. – 4,000 тыс. рублей;

2028 г. – 4,000 тыс. рублей;

2029 г. – 4,000 тыс. рублей;

2030 г. – 4,000 тыс. рублей.

**5 Механизм реализации Программы**

Муниципальный заказчик - координатор осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных в Программе, и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы.

Ежемесячно предоставляет финансовый отчет о выполнении программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится исполнителем ежегодно в конце отчетного года.

**6 Оценка эффективности**

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются защита населения и территории Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 2) повышение квалификации и обучение личного состава

3) создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4) повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

5) совершенствование системы экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм.  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Снижение общего количества погибших и травмированных при чрезвычайных ситуаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |